目录

一．	项目概览	1

1.	项目总体介绍	1

2.	项目点当地情况	2

二．	项目设计思路	2

三．	项目执行情况	3

1.	前期考察期	4

2.	项目建设期	5

3.	开展丰富多彩的阅读推广活动	9

1） 图书馆启动仪式暨第一次阅读推广活动	9

2） 阅读推广周活动	9

3） 阅读夏令营活动	10

4）阅读冬令营活动	11

四．	项目成果展示	11

1.	阅读土壤愈变肥沃	11

2.	阅读活动渐趋全面	12

3.	阅读种子生根发芽	12

4.	广泛参与助力成长	13

5.	多家媒体报道	14

6.	签署《图书馆四方管理协议》保证后续运作	15

五．	项目财务报告	16

六．	鸣谢	19

七．	附录：关于满天星青少年公益发展中心	20

1. 机构简介	20

满天星公益的使命：	20

满天星公益的愿景：	20

满天星公益的价值观：	20

满天星公益的项目：	20

2. 联系我们	20

爱聚行动项目报告

| 项目名称 | 爱聚行动 |
| --- | --- |
| 项目主办方 | 广东银监局团委、广东银监局外资金融机构监管处、广州市外资银行 |
| 项目协办方 | 满天星青少年公益发展中心、广东省立中山图书馆、一公斤捐书网 |
| 项目合作机构 | 郁南县图书馆、大湾镇中心小学、连滩镇中心小学 |
| 项目实施地点 | 广东省云浮市郁南县大湾镇7所小学：大湾镇中心小学、榃蓬小学、水口小学、迳口小学、希望小学、卫星小学、蔡扬鸣小学 广东省云浮市郁南县连滩镇5所小学：连滩镇中心小学、菩山小学、望天小学、天花塘小学、平山小学 |
| 项目执行周期 | 2011年5月——2013年1月 |
| 项目报告时间 | 2012年5月——2013年1月 |

# 项目概览

- 项目总体介绍

2011 年9 月份，由广东银监局团委、广东银监局外资金融机构监管处、和广州市外资银行主办，满天星青少年公益发展中心（以下称“满天星公益”）等协办的爱聚行动一期项目为郁南县大湾镇共计7所学校建立了爱聚·满天星公益图书馆，受惠师生达到1800人。为了更好的培养孩子的阅读兴趣和阅读习惯，爱聚行动支持了项目执行机构满天星公益在2011 年11 月份、2012 年5 月份及11月前往郁南县大湾镇项目学校开展了3 期阅读推广周活动；2012年7月-8月，在大湾镇中心小学开展了阅读夏令营活动。为了让学生与图书的距离更加接近，借阅更加便利，我们尝试为大湾镇中心小学以及榃蓬小学的每个班级都配上了图书角，每个班选择了图书管理员对图书角进行管理。

鉴于爱聚行动一期项目取得了良好的项目效果，2012年下半年，爱聚行动项目组经过商量，除了在原有的一期项目继续投入外，决定启动二期项目，在郁南县的连滩镇的连滩镇中心小学、天花塘小学、望天小学、平山小学和菩山小学共计5 个学校建立爱聚·满天星公益图书馆，受惠师生超过2000人。爱聚行动二期项目于2013年1月12日举办了图书馆启动仪式。同年1月24日-2月2日，爱聚行动资助了项目执行机构满天星公益在5所学校举办了阅读冬令营活动，让学生享受了阅读的乐趣。

- 项目点当地情况

云浮市郁南县大湾镇位于郁南县最南部，距离广州市中心约220公里。全镇总面积46平方公里，下辖7个村委会1个居委会，总人口2.1万人。连滩镇位于郁南县东南部，地处高速公路连滩出口。项目地距离广州约2.5小时车程，距离大湾镇20公里，开车大约20分钟左右即可到达，交通便利。未来后期运营将非常方便两地兼顾，更好的同时跟进两地项目的进展。学生和教师共计3600多人次，建馆受惠面广，人均投入低；连滩镇各学校大部分没有建立图书馆，或者已建图书馆图书陈旧难懂，不适合学生阅读；连滩镇各学校可以提供的图书馆场地均符合建馆的要求。

两镇目标学校属于广东省内欠发达地区的学校，学校图书资源紧缺，但有较强的管理水平同时非常支持阅读推广的工作。当地政府部门和主管连滩镇小学的校长多次盛邀我们前往连滩镇考察和建立图书馆，学校愿意匹配部分资金和我们一起建馆，有足够的能力管理好图书馆，愿意支持和协助我们后续的项目开展。

# 项目设计思路

由于乡村小学没有或只有少量图书，或已有图书陈旧难懂，不适合教师和孩子阅读；学校校长和老师在当前的教育体制下，对于阅读理念缺乏足够的理解，或者即便认同阅读理念也缺乏足够的资源和经验在校内推广。鉴于此，本项目是通过在乡村小学建立公益图书馆，配置一定比例适合当地教师和青少年儿童阅读的优秀图书，并配以持续、丰富的阅读推广活动（阅读推广周、阅读夏令营、阅读冬令营）来拓展教师和孩子们的视野，从而提高孩子们的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯。

爱聚行动一期项目中，爱聚行动项目组作为项目设计和执行机构，我们提供了整个项目的全部资金，在设计上也尽可能地按照原定的项目设计去执行，项目学校只是一个配合的角色。爱聚一期在项目运行一年以后，我们发现由于在项目中掌握了太多的主动权，项目学校显得比较被动，很多工作都是根据我们的要求去完成，缺乏了主动性和创造性。因此，在爱聚行动二期项目中，我们和项目学校加强了沟通，让项目学校全称参与到项目设计中来，倾听他们的意见和建议。同时，项目学校也匹配一部分的项目资金，负责提供学校图书馆的墙面粉刷、防盗门窗、灯光、风扇。在项目执行期间，我们明显感觉在了解学校正在需求并在适当的时候给予支持后，学校的积极主动性强了很多。

在爱聚行动一期和二期的后续运营中，执行团队将会和项目学校建立持续的沟通，推动项目学校承担更多角色，以确保图书馆的日常运营中可以更加持续、有效的进行。

# 项目执行情况

| 爱聚一期 | 爱聚二期 |
| --- | --- |
| 时间 | 事项 | 时间 | 事项 |
| 2011年5月中旬 | 交换意见 主办方代表永亨银行满天星公益团队初次就项目合作讨论 | 2012年3-4月 | 考察工作 爱聚行动项目组代表永亨银行和满天星公益前往历洞镇、千官镇、东坝镇、连滩镇等地考察 |
| 2011年5月 | 第一次考察 爱聚行动项目组项目点第一次考察 | 2012年5月 | 项目评审 通过连滩镇为二期项目区域 |
| 2011年6月30日 | 第二次考察 爱聚行动项目组第二次前往项目地考察 | 2012年5月 | 第二次考察 4方确认合作意向 完成整体预算、立项 |
| 2011年6-7月 | 项目方案设计和前期筹备 | 2012年6-10月 | 爱聚行动项目组进行项目筹资工作 |
| 2011年8月中上旬 | 筹资阶段 | 2012年7-8月 | 确认采购商，图书馆VI设计 |
| 2011年8月下旬-9月中旬 | 项目执行阶段 | 2012年9月 | 项目宣讲会 银监局等各大银行代表出席 |
| 2011年9月14日 | 项目筹建 爱聚行动项目组前往项目学校筹建图书馆 | 2012年10月 | 图书馆室内布局设计 确定配置要求 申请资金、采购物资，下订单 |
| 2011年9月16日 | 项目验收 外资银行行长同工作人员前往项目学校验收工程 | 2012年 11-12月 | 采购、运输、安装 执行团队前往项目点协助图书馆建设。图书馆验收工作 |
| 2011年9月24日 | 爱聚行动·公益图书馆启动仪式暨阅读推广活动 | 2012年12月 | 志愿者招募 各大银行协助招募 |
| 2011年11月28日-12月2日 | 爱聚行动·公益图书馆阅读推广周活动第一次 | 2012年12月29日 | 志愿者培训 在汇丰银行培训室举行 参加培训人员超过40人 |
| 2012年5月26日到31日 | 爱聚行动·公益图书馆阅读推广周活动第二次 | 2013年1月12日 | 启动仪式暨阅读推广活动 |
| 2012年7月-8月 | 爱聚行动·阅读夏令营在大湾镇中心小学举行 | 2013年1月24日-2月2日 | 爱聚行动二期连滩镇冬令营活动 |
| 2012年11月 | 爱聚行动·公益图书馆阅读推广周活动第三次 |  |  |

- 前期考察期

项目点的选择都非常关键，关乎到图书馆建立后是否能够持续运营。经过和项目执行机构满天星公益的多次沟通，确立了以当地项目学校的参与性、项目的可行性、项目的可持续性这三点为项目点选取的标准，同时兼顾项目点的距离、项目点的经济状况、项目点的规模等因素。

在爱聚行动一期项目中，为了寻找到合适的项目点，满天星公益项目团队先后走访了高州大井镇、高州南塘镇、信宜池洞镇、郁南大湾镇、新兴太平镇、新兴车岗镇的21所乡村小学，经过多次商量，最终决定了将郁南县大湾镇的7所学校作为爱聚行动·公益图书馆的项目学校，其中由于大湾镇中心小学人数在1000人左右，占整个镇小学人数四分之三以上，因此把大湾镇中心小学作为此次项目实施的重点学校。在项目正式启动筹建前，为了确保项目的可行性和项目的正常运作，爱聚行动项目组、满天星公益团队前往项目地进行了第二次考察，经过与各个项目学校的学校领导、老师和学生交流互动，对项目点有了更为深入的了解，同时增加了彼此的信任。最终项目执行团队和项目学校达成一致共识，将郁南县大湾镇7所 小学作为爱聚行动的第一站，在7所小学建7个公益图书馆。

在爱聚行动二期项目中，爱聚行动项目组、满天星公益的工作人员分别考察了郁南县的东坝镇、千官镇、连滩镇、历洞镇、大方镇和通门镇的20余所学校，最终经过对比考虑，最终确立了连滩镇5所小学作为项目学校。其中，当地政府部门和主管连滩镇小学的校长多次盛邀我们前往连滩镇考察和建立图书馆，学校愿意匹配部分资金和我们一起建馆，有足够的能力管理好图书馆，愿意配合我们后续的项目开展。连滩镇学生和教师共计3600多人次，建馆受惠面广，人均投入低；连滩镇地处高速公路连滩出口，项目地距离广州约2.5小时，交通便利；连滩镇各学校大部分没有建立图书馆，或者已建图书馆图书陈旧难懂，不适合学生阅读；连滩镇各学校可以提供的图书馆场地均符合建馆的要求。

- 项目建设期

- 物资采购及采购标准

图书馆建设中，最核心的部分是图书，当地学生和老师是否喜欢、读了是否有帮助将决定图书馆的价值大小。因此，在图书供应商的选择上，我们投入了大量的精力。我们选书有三个标准：1.正版图书；2.符合不同年龄阶段的孩子阅读；3.图书的类别符合乡村孩子现阶段的需求。爱聚一期项目中，我们选择了和广东省立中山图书馆推荐的广东大音文化传播有限公司合作；爱聚二期项目中，从成本和图书质量上考虑，我们选择了和北京天下溪咨询中心合作。

除了图书外，书架、阅览桌椅、电脑及借阅系统、阅读推广宣传贴画等也是一个图书馆重要组成部分。在物资采购过程中，我们也秉承了三个标准：1.外观符合小学生审美观并且耐用；2.符合小学生的身高；3.成本可控。为了确保采购的物资价格合理，并且产品质量有保障，图书馆核心物资均采用三家比价作为采购的标准。

爱聚行动一期主要合作商家公示：

| 物品 | 合作商家 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 书架 | 新会二轻厂 | 广东省立中山图书馆长期合作伙伴 |
| 阅览桌 | 新会二轻厂 | 广东省立中山图书馆长期合作伙伴 |
| 书塔 | 新会二轻厂 | 广东省立中山图书馆长期合作伙伴 |
| 电脑 | 京东商城 | 消费者信得过网络购物商城 |
| 图书及加工 | 大音文化发展有限公司 | 广东省立中山图书馆长期合作伙伴 |
| 印刷品（彩虹标签） | 梵雅印刷 | 满天星公益长期合作伙伴 |
| 宣传品（招贴画、手册） | 恒晟图文 | 满天星公益长期合作伙伴 |

爱聚行动二期主要合作商家公示：

| 物品 | 合作商家 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 书架 | 俊简（建祥）办公家具厂 | 满天星公益长期合作伙伴 |
| 阅览桌 | 牛津家具实业有限公司 | 满天星公益长期合作伙伴 |
| 电脑 | 京东商城 | 消费者信得过网络购物商城 |
| 图书 | 北京天下溪咨询中心 | 满天星公益长期合作伙伴 |
| 印刷品（彩虹标签） | 梵雅印刷 | 满天星公益长期合作伙伴 |
| 宣传品（招贴画、手册） | 梵雅印刷 | 满天星公益长期合作伙伴 |

2）图书馆室内设计

图书馆的室内设计对于吸引读者而言非常重要。考虑到图书馆的读者绝大部分为6-12岁的小学生，这个年龄段的孩子一般处于好动期，因此我们经过商量，决定把图书馆室内的墙壁统一粉刷成小学生喜欢并且容易让人安静下来的浅蓝色。此外，为了让图书馆充满童趣，我们还和项目学校沟通，由学校派出美术老师，在墙面画上色彩丰富的图画。另外，我们的图书馆内配置的书架、阅览桌椅、借阅手册等，都考虑了读者的年龄、身高、审美观等因素，我们的目标是把图书馆打造成学校里最漂亮、最舒适的一个地方，从而能吸引更多的孩子爱上阅读。

3） 图书分类及图书加工情况

考虑到乡村小学的规模不是很大，配置的图书一般在500册至3000册左右，为了实现专业配书：方便管理、方便选择阅读的目的，爱聚行动配置的图书按照彩虹分类法分为七大类，分别为绘本图画、中外文学、科普百科、人文社科、文体艺术、综合实用和教师用书，并且在图书上架的时候将每一类按照难易程度分为A、B、C三个级别，鼓励孩子读喜欢的书，不会因为难易程度来区分自己应该读什么书。此外，每个图书馆都配备了管理手册、借阅手册、图书室规则的贴画等。

为了提高主办方、执行机构以及项目学校等多方的参与性，同时降低图书馆建设的成本，我们的图书的加工由图书供应商、外资银行员工志愿者、满天星公益志愿者、学校的老师、学生等协同完成。

- 前往当地建馆及验收

在所有物资采购完毕后，我们会派出工作人员和志愿者前往项目学校和当地老师进行图书馆建设和验收工作。主要工作内容有：1.图书数量核查，图书分类分级上架；2.安装调试电脑和借阅系统，培训图书管理员老师；3.张贴招贴画；4.验收图书馆物资，填写物资登记表。

- 爱聚二期各校共计5名老师成为管理员老师

爱聚行动二期图书馆建设，项目执行小组便充分与校方做到沟通交流，在爱聚二期项目点中，各校使用一公斤捐书网公益借阅系统，一公斤捐书网安排2名工作人员与爱聚行动项目组一同前往项目地，对管理员老师进行借阅系统的操作培训学习。项目组项目经理也与管理员老师充分了解想法，并鼓励学校对图书馆管理大胆创新，将图书馆开馆以及外借工作作为重点，力求项目资源投入达到充分利用。

- 开展丰富多彩的阅读推广活动

- 图书馆启动仪式暨第一次阅读推广活动

图书馆在验收完毕后，我们组织了主办方各大外资银行的员工组成的志愿者团队，来到项目学校开展图书馆启动仪式暨第一次阅读推广活动，以让当地学生对图书及图书馆有初步的认知。为了让启动仪式和第一次阅读推广活动能够顺利进行，我们前期针对志愿者进行了相关的培训。

爱聚行动一期项目中，一共有63名来自广州市外资银行员工和满天星公益志愿者的报名成为了图书馆启动仪式暨第一次阅读推广活动的志愿者，爱聚行动二期则有92名志愿者报名参加。

- 阅读推广周活动

爱聚行动一期从2011年9月建馆启动至今，已经开展了3次阅读推广周活动，共计有34名来自社会各界的志愿者报名参加，开设的阅读课程累计共116节，受惠学生累计达到1500人。

阅读推广周期间，除了阅读课程，我们在各项目学校面向高年级学生招募并培训图书馆管理员志愿者，三次共招募和培训了学生管理员志愿者共计132名，正是这些优秀的学生管理员志愿者的工作，不仅大大减轻了管理员老师的工作，让图书馆的日常持续开放成为了可能，还锻炼了他们的独立管理能力。此外，我们还组织全校教师座谈会，分享国内外先进的阅读推广的经验。

在爱聚行动一期的第二次阅读推广周期间，为了让学生和老师能读到更多优质的图书，我们为7所项目学校的图书馆进行了升级的工作，志愿者在两天时间里为500本图书分类并贴标签。此外，为了让学生能更近距离的接触到图书，提高图书馆的利用效率，我们在班级和学生人数最多的中心小学、榃蓬小学安装30个图书角，尝试图书馆和图书角互动的模式。

2012年5月31日上午，外资银行代表永亨银行陈健文行长、郁南县教育局黄局长等一行6人前往大湾镇中心小学，与校方及满天星公益志愿者相互交流，旁听了志愿者的互动阅读课，考察了中心小学及榃蓬小学的图书角与图书馆的实施效果，共同讨论校际图书交流的运作模式和图书保养及借阅方式，为项目运营提出了许多改进的意见和建议。下午，陈行长参加了中心小学的庆六一文艺汇演活动，与孩子共度节日。

- 阅读夏令营活动

为了培养孩子的阅读兴趣和阅读习惯，同时培养他们的自信心和沟通表达能力，我们招募23名志愿者于2012年暑假在爱聚行动一期的项目学校之一大湾镇中心小学开展了为期3周的阅读夏令营活动，共计报名学生145名。

阅读夏令营期间，我们为学生开设了互动阅读、立体阅读和兴趣拓展等三类阅读课程，累计共开设了  节，同时开展了全天开馆计划、图书外借、图书馆美容计划、图书馆管理员招募培训、阅读信箱活动、趣味运动会、书签设计大赛、阅读夏令营成果展示会等丰富多彩的阅读活动。

4）阅读冬令营活动

2013年1月，爱聚行动二期项目的5校图书馆建成。为了及时跟进图书馆的运营状况及培养学生的阅读兴趣，我们组织了71名志愿者前往郁南县连滩镇5所爱聚·满天星公益图书馆项目点学校进行为期8天的阅读冬令营活动，5所学校报名的学生491人。期间，志愿者为孩子们开设了丰富多彩的阅读课程。同时我们在这较为集中的时间内，保持图书馆开放，让每一个学生都有阅读的机会。通过丰富的阅读课程、活动以及充分的自主阅读，我们让学生对阅读产生了兴趣，并逐渐养成良好的阅读习惯，从而提升学生的阅读理解能力、陶冶积极健康的情操。

# 项目成果展示

- 阅读土壤愈变肥沃

阅读推广就是要在学生的心中种下阅读的种子，种子的健康成长离不开肥沃的土壤，因此要营造良好的阅读环境就要从改善7所项目点的图书馆硬件设施开始。

爱聚行动一期，我们为大湾镇7所小学建立了图书馆，配置了全新优质图书5900册（含第二年升级增加的500册），同时添置了6个双面书架，6个单面书架，6张六人书桌、1张四人书桌、50把椅子、2台电脑加扫描枪。

爱聚行动一期项目开展后，项目组一直通过电话回访了解各项目点学校图书馆的使用情况。2012年初了解到中心小学及榃蓬小学因客观问题未能达到较好的图书馆使用效果，为了使两所学校一千多名学生更加亲近书，本项目在今年5月第二年升级时，在两所学校30个班级中设置了图书角。

- 阅读活动渐趋全面

创建一所优质的乡村图书馆不仅仅依靠完善的硬件，更应该通过组织志愿者与当地学校一起开展丰富的阅读推广活动，这样才能发挥图书馆最大的价值。

项目开展以来，由执行机构满天星公益做主要设计，主办方参与讨论的阅读推广活动一直在不断尝试和进步。直到目前，阅读推广周活动的内容包括阅读推广周、阅读夏令营和阅读冬令营。活动期间，志愿者面向每位学生的互动阅读课程、发挥同辈榜样力量的图书馆小管理员招募培训、不限定对象的全天开馆计划以及阅读信箱活动、兼顾教师力量的教师座谈会及个人访谈。

- 阅读种子生根发芽

爱聚行动一期项目从2011年9月正式启动至今，通过满天星公益志愿者电话回访，与学校老师访谈，与学生开展活动，主办方代表前往学校了解等途径，有以下部分反馈信息：80%项目点学校老师反映希望增加更多书籍，因为很多学生已经读了很多书。此外，中心小学学生阅读量较大；水口小学低年级学生十分喜欢看书听故事；蔡扬鸣小学中年级学生已基本看完感兴趣的书籍；榃蓬小学中年级学生偏爱阅读字书，已有较好借阅和摘抄习。

通过系统统计，中心小学外借册次达4311，平均每名学生阅读量为4本书

根据志愿者反馈的不完全统计，大湾镇7所项目点学校从2011年9月建馆后至2012年5月的6个月期间（不含寒假2个月左右时间），学生借阅情况达5326册次，平均每名学生已外借3本课外书（不含学生在阅读课期间阅读的册数）。

可见，项目点学校学生心中的阅读种子已经开始生根发芽，学生通过阅读这扇大门，走向一个更波澜壮阔的人生。

- 广泛参与助力成长

爱聚行动一期和二期项目主办方除了召集各单位员工进行捐款外，还组织员工自愿报名参加爱聚行动，到项目学校参加图书馆启动仪式和阅读推广活动，以培养孩子们的阅读习惯和阅读兴趣。自爱聚行动一期正式启动以来，截止至2013年2月，一共有278名志愿者参加了爱聚行动的阅读推广活动。详情如下：

| 活动名称 | 活动时间 | 项目学校 | 志愿者人数 | 受益人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱聚行动一期启动仪式暨阅读推广活动 | 2011年9月 | 大湾镇中心小学、榃蓬小学、迳口小学、水口小学、卫星小学、希望小学、蔡扬鸣小学 | 63人 | 1200人 |
| 第一次阅读推广周活动 | 2011年12月 | 大湾镇中心小学 | 5人 | 843人 |
| 第二次阅读推广周活动 | 2012年4月 | 大湾镇中心小学、榃蓬小学、迳口小学、水口小学、卫星小学、希望小学、蔡扬鸣小学 | 14人 | 1200人 |
| 第三次阅读推广周活动 | 2012年11月 | 大湾镇中心小学、榃蓬小学、迳口小学、水口小学、卫星小学、希望小学、蔡扬鸣小学 | 15人 | 1200人 |
| 爱聚·满天星公益阅读夏令营活动 | 2012年7-8月 | 大湾镇中心小学 | 23人 | 145人 |
| 爱聚行动二期启动仪式暨阅读推广活动 | 2013年1月 | 连滩镇中心小学、菩山小学、平山小学、望天小学、天花塘小学 | 92人 | 2200人 |
| 爱聚·满天星公益阅读冬令营活动 | 2013年2月 | 连滩镇中心小学、菩山小学、平山小学、望天小学、天花塘小学 | 66人 | 491人 |

在开展阅读推广活动中，执行机构满天星公益每次都面向全社会招募志愿者参与到项目的阅读推广活动中。从2011年9月启动仪式起，已组织超过250人次参加活动，志愿者从不同的地方报名而来，身份涵括学生、自由职业者、全职公益、企业员工、单位职员等不同职业。

- 多家媒体报道

爱聚行动·公益图书馆项目得到了郁南县各级领导的高度重视。在爱聚行动一期和爱聚行动二期项目启动仪式当天，郁南县电视台、郁南县教育局、郁南县文化广电新闻出版局都派出了领导和记者随行，并对活动进行了报道。

爱聚行动一期报道情况如下：

- 郁南县教育局：http://www.gdyunan.gov.cn/Item.aspx?id=27516

- 郁南教育网：http://www.ynxedu.com/jiaoyuxinwen/jiaoyutoutiao/2011-09-24/610.html

- 郁南县文化广电新闻出版局：http://yfwh.yunfu.gov.cn/issueFileShow.ifs?issueId=198827&filePath=/govmach/wgxj/html/198827_0.htm&keyWords=&msgType=0&jsecuKeyNumberStr=1318419302552

- 云浮城市资讯网：http://www.yunfucity.com/2011/0927/23149.html

爱聚行动二期报道情况如下：

- 南方日报：“爱聚行动”二期项目启动

http://epaper.nfdaily.cn/html/2013-01/08/content_7157306.htm

- 信息时报：满天星公益图书馆进云浮乡村小学http://informationtimes.dayoo.com/html/2013-01/20/content_2123544.htm

- 广青报：24个公益图书馆圆孩子阅读梦http://www.gqing.net/portal.php?mod=view&aid=6024&page=1

- 郁南网 ：“爱聚行动” 发挥社会关怀力量 培幼助学献爱心

http://www.gdyunan.gov.cn/Item.aspx?id=39731

- 金羊网 ：“爱聚行动”二期项目启动http://news.ycwb.com/2013-01/08/content_4195809.htm

- 新民网：“爱聚行动”二期项目启动http://news.xinmin.cn/domestic/2013/01/08/18044351.html

- 签署《图书馆四方管理协议》保证后续运作

为了确保图书馆建成后，图书馆能够得到持续有效的运作，爱聚行动执行团队经过讨论研究后决定，通过和广东省立中山图书馆和郁南县图书馆合作，将建成后的公益图书馆纳入到广东省中山图书馆流动馆的整体运作中来，由郁南县图书馆负责实际的执行和监督，每年负责校际之间的图书流动1次，确保每校的图书得以流动更新。

# 项目财务报告

自爱聚行动开展至今，各主办方单位及员工踊跃捐款，在很短的时间内已筹得善款，一期项目共26个单位及个人参与捐款，筹得人民币：188,786.00元，截至目前共支出：147,643.61元。二期项目共18个单位及个人参与捐款，筹得人民币：259,534.56元，截至目前共支出：165,378.04元。一二期项目截至目前总余额为人民币：135,298.91 元，此余额将用于一二项目以后的运营和维护。

| 爱聚一期建馆 |
| --- |
| 项目 | 单价 | 数量 | 实际金额 | 备注 |
| 图书 | 平均13.3元/册 | 5400 | 71,975.03 | 共计5400册 |
| 五层书架 | 1100 | 6 | 6,600.00 | 五层双面书架6个（1100元/个，每个最多可放900本书） |
| 七层书架 | 750 | 6 | 4,500.00 | 七层单面书架6个（750元/个，每个可放900本书） |
| 书桌6人 | 900 | 6 | 5,400.00 | 六人书桌6张（900元/张） |
| 书桌4人 | 830 | 1 | 830.00 | 四人书桌1张（830元/张） |
| 书塔 | 180 | 6 | 1,080.00 | 书塔6个（180元/个） |
| 椅子 | 60 | 50 | 3,650.00 | 可调高矮的书桌椅 50把（60元/把）及运费 |
| 扫描枪 | 380 | 2 | 760.00 |  |
| 电脑 | 2699 | 2 | 5,398.00 | 联想（Lenovo）新圆梦F318台式电脑，2699元人民币1台，需采购2台。 |
| 印刷品及其他 | —— | —— | 2,171.00 | 1)彩虹签：900元； 2)排插：99元； 3)椅子发票快递费：20元； 4)贴画、管理手册&借阅手册、色标：1152元； |
| 墙壁粉刷 | —— | —— | 2,050.00 | 1、 油漆850元. 2、 油漆人工500元3、 油画和字画700元 |
| 小礼品包 | 4.95 | 600 | 2,968.48 | 1、铅笔600支； 2、橡皮600块；3、记事本60本；4、书签600张；5、礼品袋600个 |
| 图书产权章、图书馆牌匾 | —— | —— | 670.00 | 产权章2枚 图书馆牌匾 1个/间 * 7间 |
| 大湾镇中心小学图书馆装修费、防盗网 | —— | —— | 3,275.00 | 装修超支800元； 防盗网2475元 |
| 支出总金额 |  |  | 111,327.51 |  |
| 爱聚一期第一次阅读推广周 |
| 项目 | 单价 | 数量 | 实际金额 | 备注 |
| 教学活动物资 | —— | —— | 1,025.50 | 征文比赛奖品、油画棒、画笔、卡纸等。图书奖品。 |
| 图书馆物资 | —— | —— | 764.50 | 书立、《新教育》7本《打造儿童阅读环境》7本。 |
| 交通 | —— | —— | 532.00 | 5人往返交通费 |
| 伙食生活 | —— | —— | 1,044.80 | 35元/人/天；5人5天伙食费875元，生活用品169.8元 |
| 保险 | 6 | 5 | 30.00 | 7天6元/人，共5人 |
| 支出总金额 |  |  | 3,396.80 |  |
| 爱聚一期第二次阅读推广周&图书角建设 |
| 项目 | 单价 | 数量 | 实际金额 | 备注 |
| 图书 | 16 | 500 | 8,000.00 | 大湾镇中心小学200册；其余各配置50册图书； 按平均16元/本*500=8000 |
| 书立 | 10 | 60 | 600.00 | 得力铁书立 |
| 图书角托架、隔板 | —— | —— | 3,049.20 | 图书角隔板22块、托架44个等。 |
| 图书角建设材料购买与运输 | —— | —— | 2,224.50 | 胶带、螺丝钉、防撞角、挂钟、电池、海报等等。 |
| 教学活动物资 | —— | —— | 648.00 | 书签、打印资料、卡纸等等。 |
| 交通 | —— | —— | 2,746.00 | 往返包车（广州-大湾）14人 |
| 伙食生活 | —— | —— | 1,379.50 | 6天伙食+生活用品 14人 |
| 保险 |  |  | 98.00 |  |
| 行政管理费 | —— | —— | 2,645.00 |  |
| 支出总金额 |  |  | 21,390.20 |  |
| 爱聚一期夏令营 |
| 项目 | 单价 | 数量 | 实际金额 | 备注 |
| 教学物资 | —— | —— | 2,081.00 | 白纸、A4纸、卡纸、气球、打印资料、油性笔等。 |
| 活动宣传物资 | —— | —— | 441.50 | 羽毛球拍、篮球、乒乓球、跳绳、彩色卡纸等 |
| 志愿者资料包 | 10 | 23 | 230.00 | 志愿者证、志愿者手册、阅读推广手册、笔、口哨等。 |
| 交通 | —— | —— | 313.00 | 当地交通 |
| 伙食生活、药品 | —— | —— | 3,225.50 | 当地伙食、生活用品、常备药品。 |
| 通讯费 |  | 2 | 150.00 | 电话费补贴 |
| 备用金 | —— | —— | 742.00 | 药品超支部分、当地交通预算少了。23人 |
| 支出总金额 |  |  | 7,183.00 |  |
| 爱聚一期第三次阅读推广周 |
| 项目 | 单价 | 数量 | 实际金额 | 备注 |
| 教学活动物资 | —— | —— | 418.10 | 征文比赛奖品、油画棒、画笔、卡纸等。图书奖品。 |
| 交通 | —— | —— | 2,523.00 | 15人往返交通费（广州-大湾） |
| 伙食生活 | —— | —— | 1,105.70 | 35元/人/天；5人5天伙食费875元，生活用品169.8元 |
| 保险 | 6 | 15 | 90.00 | 7天6元/人，共15人 |
| 药品 | —— | —— | 209.30 |  |
| 支出总金额 |  |  | 4,346.10 |  |
| 爱聚二期建馆 |
| 项目 | 单价 | 数量 | 实际金额 | 备注 |
| 图书 | 平均13.1元/册 | 6400 | 83,213.82 | 共计6400册 |
| 标准书架 | 386.90 | 19 | 7351.10 | 标准书架合计6935元，绘本书架合计6800元，阅览桌合计2730元，三种商品共计16465元，三种商品总价含6%税点987.9元。 |
| 绘本书架 | 424.00 | 17 | 7208.00 |  |
| 阅览桌 | 206.70 | 14 | 2893.80 |  |
| 活动桌 | 296.80 | 21 | 6232.80 | 牛津家具厂。活动桌280元/个*21个=5880；阅览椅B26元/个*205个=5330。合计11210元。普通发票+6%, 税后11882.60元。 |
| 阅览椅B | 27.56 | 205 | 5649.80 |  |
| 书立 | 9.50 | 80 | 760.00 |  |
| 阅览椅A | 39.00 | 85 | 3,315.00 | 京东商城 |
| 电脑 | 2,799.00 | 6 | 16,794.00 | 京东商城 |
| 电脑桌 | 159.00 | 4 | 636.00 | 京东商城 |
| 电脑桌 | 299.00 | 2 | 598.00 | 京东商城 |
| 扫描枪 | 126.96 | 6 | 761.76 | 亚马逊采购 |
| 阅读信箱 | 100.00 | 5 | 500.00 |  |
| 牌匾 | 60.00 | 5 | 340.00 | 4个小的*60=240元，1个大的100元。 |
| 印刷品 | —— | —— | 3,957.50 | 管理手册6本、借阅登记手册6本、分类标示35个、分类指引海报35个、宣传语海报等25张、七色分类小贴纸8000个、LOGO贴纸535个、A1大海报5张、宝藏手册、代书板等。 |
| 其他费用 | —— | —— | 3,314.00 | （6人实地验收5天差旅费、物资包车运费、发票快递费等）1664元；标准书架和绘本书架和阅览桌的总运费为￥800元；此笔费用由俊简家具转交给物流。活动桌与阅览椅B从乐从到云浮的运费 850元。 |
| 备用金 | —— | —— | 2,400.00 | 增加宝藏手册1200本，用于图书馆启动仪式派发给学生的礼物。 |
| 行政管理费 | 10,000.00 | —— | 10,000.00 |  |
| 支出总金额 |  |  | 155,925.58 |  |
| 爱聚二期冬令营 |
| 项目 | 单价 | 数量 | 实际金额 | 备注 |
| 活动物资 | —— | —— | 2,693.80 | 阅读推广手册80份、志愿者手册80份；白纸、A4纸、卡纸、气球、打印资料、油性笔等。羽毛球拍、篮球、乒乓球、跳绳、彩色卡纸等 |
| 志愿者资料包 | 10 | 23 | 32.82 | 志愿者证、志愿者手册、阅读推广手册、笔、口哨等。 |
| 交通 | —— | —— | 2745.84 | 6个工作人员：当地交通 |
| 伙食生活、药品 | 20 | 6 | 120.00 | 6个工作人员：当地伙食、生活用品、常备药品。 |
| 通讯费 | 50 | 4 | 200.00 | 4个人电话费补贴，其余2人有工作手机。 |
| 保险 | 10 | 6 | 60.00 | 药品超支部分、当地交通预算少了。23人 |
| 行政管理费 | —— | —— | 5,400.00 |  |
| 支出总金额 |  |  | 11,252.46 |  |

# 鸣谢

爱聚行动能够得以顺利开展，是汇聚了众多单位及个人爱心的结果，这正体现了爱聚行动的公益精神。爱聚行动一期、二期建立的公益图书馆覆盖了郁南县大湾镇、连滩镇12所小学，直接受惠师生超过3500人。我们期待更多孩子可以通过我们的图书馆可以养成良好的阅读习惯和阅读兴趣，我们也期待，更多企事业单位及个人能关注企业社会责任，投入更多资源帮助社会上有需要帮助的人，让我们的社会变得更加美好。

### 特别鸣谢以下单位：

主办单位：广东银监局团委、广东银监局外资金融机构监管处、广州市外资银行

执行单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

协办单位：广东省立中山图书馆、郁南县图书馆

政府部门：郁南县人民政府、郁南县文化广电新闻出版局、郁南县教育局、大湾镇政府

合作学校：大湾镇中心小学、榃蓬小学、卫星小学、迳口小学、水口小学、蔡扬鸣小学、希望小学

连滩镇中心小学、菩山小学、望天小学、平山小学、天花塘小学

# 附录：关于满天星青少年公益发展中心

1. 机构简介

满天星青少年公益发展中心（以下简称“满天星公益”）是一家关注青少年儿童教育发展的民间公益机构，成立于2011年10月。

满天星的工作方式是在中国贫困农村地区选择图书资源匮乏的乡村小学建立满天星公益图书馆，通过三年的发展在当地逐步形成满天星公益图书馆网络，并以此为基础，组织青少年志愿者前往开展丰富多彩的阅读推广活动，从而培养乡村孩子的阅读兴趣和阅读习惯，同时提高城市青少年的社会责任意识。

满天星公益的使命：

传播文化知识，提升贫困乡村儿童阅读品质；搭建成长平台，提高发达城市青少年责任意识。

- 帮助欠发达地区的儿童和教师建立起由优质图书组成的图书馆；

- 组织城市和社区青少年参与乡村图书馆的建设、交流与发展的全过程；

- 通过专业的公益服务，帮助城乡青少年拓展视野、传播爱心、提升自我。

满天星公益的愿景：

让每一个孩子，无论城乡、无论贫富、无论性别、无论大小，都能发现出色的自我，懂得爱的付出与回馈，共同创造一个丰富多彩的世界！

满天星公益的价值观：

- 关爱、参与、专业

满天星公益的项目：

- 满天星公益图书馆

- 满天星公益阅读推广体验日

- 满天星阅读推广周

- 满天星阅读夏令营

- 满天星阅读冬令营

- 满天星公益星囊计划

2. 联系我们

机构地址：广州市海珠区小洲东路瀛园小区乐雅堂二楼，邮编：510320

机构网址：www.starscn.org

新浪微博：@满天星公益

联系人：梁海光 （首席执行官）

联系电话：186 2013 0557  或 020-34138485

# Text boxes

爱聚行动项目报告

主办方：广东银监局团委

广东银监局外资金融机构监管处

广州市外资银行

协办方：满天星青少年公益发展中心

广东省立中山图书馆